PLAYBOOK

AI Web Engineers

Metodología para diseñar, construir y transferir sitios WordPress con IA

Manual operativo para equipos sin experiencia previa en automatización

Piloto: rediseño de un sitio corporativo WordPress de hasta siete páginas

Versión 1.0 · Julio de 2026

# Cómo usar este playbook

Resultado esperado. Una persona que comienza con cero conocimiento de automatización puede dirigir un proyecto web con Codex o un agente equivalente, producir un tema WordPress administrable y saber cuándo debe pedir revisión especializada.

Este documento funciona simultáneamente como manual de formación, sistema operativo del proyecto y biblioteca de prompts. No enseña a “pedirle a la IA que haga una web”; enseña a gobernar un proceso en el que cada decisión queda documentada, cada entrega tiene criterios de aceptación y la IA trabaja sobre un entorno verificable.

El alcance de referencia es un sitio corporativo que hoy existe como landing page y se rediseñará como un sitio de hasta siete páginas. La metodología también puede adaptarse a proyectos mayores, pero los controles y especialistas requeridos aumentarán con la complejidad.

## Lectura recomendada

- Dirección y Product Owner: leer las partes I, II, III, VI y VIII.

- AI Web Engineer en formación: recorrer el documento completo y ejecutar el piloto en orden.

- Diseño y contenido: concentrarse en los chats 01 a 03 y sus gates.

- Desarrollo WordPress: concentrarse en los chats 04 a 06 y los anexos técnicos.

- QA y lanzamiento: concentrarse en los chats 06 y 07, Definition of Done y checklists.

## Mapa del documento

| Parte | Contenido | Uso principal |
| --- | --- | --- |
| I | Modelo AI Web Engineer | Comprender el rol y sus límites |
| II | Sistema operativo del proyecto | Fuentes de verdad, chats y gobierno |
| III | Ruta paso a paso | Ejecutar el proyecto completo |
| IV | Arquitectura WordPress | Convertir el prototipo en un sitio administrable |
| V | Biblioteca de chats y prompts | Iniciar cada fase sin depender de memoria |
| VI | Rituales, gates y QA | Controlar calidad y decisiones |
| VII | Formación y certificación | Crear nuevos AI Web Engineers |
| VIII | Plantillas y checklists | Operar y transferir el método |
| IX | Referencias oficiales | Profundizar y verificar prácticas |

# PARTE I · El modelo AI Web Engineer

## 1. Qué es un AI Web Engineer

Un AI Web Engineer es una persona capaz de convertir un objetivo de negocio en un sitio web funcional, administrable y verificable mediante la colaboración estructurada con agentes de IA. No reemplaza a todas las especialidades: las orquesta.

- Dirige el problema: define objetivo, audiencia, alcance, restricciones y conversión.

- Configura el contexto: proporciona a la IA fuentes de verdad y reglas duraderas.

- Divide el trabajo: convierte un proyecto ambiguo en unidades pequeñas que pueden aprobarse.

- Evalúa evidencia: distingue hechos, inferencias, recomendaciones y preferencias.

- Gobierna la calidad: utiliza gates, checklists, pruebas y revisiones especializadas.

- Transfiere el conocimiento: deja el proyecto listo para que otra persona lo opere y continúe.

Principio. La IA produce y verifica; la persona prioriza, decide y responde por el resultado.

## 2. Lo que el rol no significa

- No significa que una persona se convierta instantáneamente en diseñadora, desarrolladora, experta SEO y especialista legal.

- No significa aceptar la primera respuesta de la IA.

- No significa construir directamente sobre producción.

- No significa que todos los cambios deban realizarse desde una interfaz visual.

- No significa que la memoria de los chats sea la documentación del proyecto.

- No significa evitar especialistas cuando el riesgo supera la capacidad del equipo.

## 3. Modelo de capacidad

| Nivel | Capacidad observable | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| 0 · Asistido | Sigue prompts y checklists con supervisión. | Completa una tarea acotada sin alterar el alcance. |
| 1 · Operador | Gestiona contexto, fuentes de verdad y gates. | Entrega una página aprobada y administrable. |
| 2 · Integrador | Conecta narrativa, diseño y WordPress. | Entrega un sitio pequeño de extremo a extremo. |
| 3 · Orquestador | Diseña el proceso, anticipa riesgos y escala decisiones. | Dirige un piloto y transfiere el método. |
| 4 · Multiplicador | Crea plantillas, habilidades y formación para otros. | Reduce retrabajo y eleva la calidad de varios equipos. |

## 4. Principios no negociables

- Una sola fuente de verdad por tipo de decisión.

- La narrativa precede a la decoración visual.

- La implementación se prueba primero con una rebanada vertical.

- Contenido editable y layout protegido.

- Bloques nativos antes que dependencias externas.

- Creación y evaluación se realizan en pasadas separadas.

- Todo cambio importante debe poder verificarse y revertirse.

- Producción requiere aprobación humana explícita.

- La documentación vive en archivos compartidos, no solo en chats.

- Cuando la incertidumbre es material, se detiene la implementación y se pide decisión.

# PARTE II · Sistema operativo del proyecto

## 5. La arquitectura correcta de chats

No recomendamos crear un chat permanente por profesión —“chat diseñador”, “chat SEO”, “chat developer”— porque cada uno puede tomar decisiones incompatibles y la coordinación queda en la cabeza de una sola persona. Recomendamos un chat orquestador y chats asociados a fases con entregables concretos.

| Chat | Misión | Entrega principal | Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 · Orquestador | Gobierno, decisiones, backlog y continuidad. | Estado del proyecto y siguiente tarea autorizada. | Nunca implementa sin saber qué fuente manda. |
| 01 · Descubrimiento | Auditar sitio actual y convertir necesidad en alcance. | Brief, auditoría, riesgos y requisitos. | Objetivo, audiencia, alcance y aprobador definidos. |
| 02 · Arquitectura y narrativa | Definir sitemap, SEO y relato global/página. | Sitemap y narrativa de hasta 7 páginas. | Cada página tiene propósito y conversión. |
| 03 · Diseño y prototipo | Crear sistema visual y prototipo en código. | Prototipo aprobado y especificación responsive. | Narrativa y visual aprobadas. |
| 04 · Arquitectura WordPress | Diseñar CMS, tema, templates, patrones y permisos. | Mapa de implementación y entorno local. | Prueba técnica viable y administrabilidad definida. |
| 05 · Implementación | Construir el tema y componer las páginas. | Tema ejecutable y páginas funcionales. | Cada rebanada cumple Definition of Done. |
| 06 · QA independiente | Intentar demostrar que el sitio no está listo. | Registro de defectos y evidencia de corrección. | Sin bloqueantes ni defectos altos abiertos. |
| 07 · Lanzamiento y handoff | Migrar, desplegar, capacitar y transferir. | Sitio en producción y paquete de continuidad. | Operador independiente completa prueba editorial. |

Regla de coordinación. El chat 00 decide qué fase está activa. Los demás chats no cambian el alcance, la narrativa aprobada o la arquitectura por iniciativa propia; generan una solicitud de decisión.

## 6. Capas de contexto

En lugar de “capa 1 por chat” y “capa 2 por proyecto” como conceptos abstractos, utilizamos cuatro capas explícitas. La combinación evita depender de la memoria de la conversación.

| Capa | Contenido | Dónde vive | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| A · Constitución | Principios, seguridad, fuentes de verdad, Definition of Done. | AGENTS.md | Cambia rara vez. |
| B · Contexto del proyecto | Brief, sitemap, usuarios, alcance, restricciones y arquitectura. | docs/*.md | Se actualiza al aprobar decisiones. |
| C · Estado de fase | Entradas aprobadas, pendientes, riesgos y gate actual. | docs/status.md | Se actualiza al cerrar cada sesión. |
| D · Prompt de tarea | Objetivo puntual, archivos, límites, salida y verificación. | Mensaje autocontenido | Cambia en cada tarea. |

## 7. Fuentes de verdad obligatorias

| Archivo | Para qué sirve | Dueño |
| --- | --- | --- |
| AGENTS.md | Reglas duraderas para agentes, comandos, restricciones y verificación. | Tech/Product Lead |
| docs/00-brief.md | Objetivo, audiencia, conversión, alcance y stakeholders. | Product Owner |
| docs/01-audit.md | Estado del sitio actual, contenido, SEO y tecnología. | AI Web Engineer |
| docs/02-sitemap.md | Hasta siete páginas, jerarquía, URLs y navegación. | Product + SEO |
| docs/03-narrative.md | Narrativa global y narrativa por página. | Content/Product |
| docs/04-design-system.md | Tokens, componentes, estados y responsive. | Design Lead |
| docs/05-wordpress-architecture.md | Templates, patterns, blocks, campos y dependencias. | WordPress Lead |
| docs/06-content-inventory.md | Contenido, fuente, dueño, estado y destino. | Content Owner |
| docs/07-qa-plan.md | Casos, navegadores, accesibilidad, SEO y prueba editorial. | QA Owner |
| docs/08-decisions.md | Decisiones fechadas, razones e impacto. | Orquestador |
| docs/09-status.md | Estado, siguiente paso, bloqueos y riesgos. | Orquestador |
| README-CONTINUAR.md | Cómo retomar sin reinterpretar lo aprobado. | AI Web Engineer |

## 8. Estructura del repositorio

### Estructura recomendada

sitio-corporativo/
├── AGENTS.md
├── README.md
├── README-CONTINUAR.md
├── docs/
│   ├── 00-brief.md
│   ├── 01-audit.md
│   ├── 02-sitemap.md
│   ├── 03-narrative.md
│   ├── 04-design-system.md
│   ├── 05-wordpress-architecture.md
│   ├── 06-content-inventory.md
│   ├── 07-qa-plan.md
│   ├── 08-decisions.md
│   └── 09-status.md
├── prototype/
│   ├── approved/
│   └── workbench/
├── wordpress/
│   └── wp-content/
│       ├── themes/nombre-del-sitio/
│       └── plugins/nombre-del-sitio-blocks/
├── tests/
└── deliverables/

## 9. Cómo pasan decisiones entre chats

- El chat de fase produce un artefacto y lo marca como candidato, nunca como aprobado por sí mismo.

- El humano revisa el candidato y registra aprobación o corrección en docs/08-decisions.md.

- El chat 00 actualiza docs/09-status.md y autoriza la siguiente fase.

- El siguiente chat recibe un prompt autocontenido que incluye o apunta a las fuentes aprobadas.

- Si encuentra contradicciones, no decide silenciosamente: registra el conflicto y vuelve al chat 00.

# PARTE III · Ruta paso a paso del proyecto

## 10. Fase 0 — Preparación del entorno y alfabetización

Objetivo: lograr que el equipo pueda trabajar con un agente conectado al repositorio y ejecutar WordPress localmente. Esta fase se realiza una vez y luego se convierte en plantilla.

- Instalar y autenticar Codex en la aplicación de escritorio, CLI o extensión de IDE.

- Crear o clonar el repositorio y abrir su carpeta como proyecto.

- Instalar un entorno local de WordPress. Para un flujo reproducible se recomienda wp-env; para aprendizaje visual puede usarse LocalWP o Studio.

- Instalar Docker Desktop si se elige wp-env.

- Instalar Node.js/npm cuando el entorno o los bloques personalizados lo requieran.

- Crear AGENTS.md y las fuentes de verdad iniciales.

- Configurar acciones repetibles: iniciar WordPress, detenerlo, ejecutar pruebas y construir assets.

- Comprobar que el agente puede editar archivos, iniciar el sitio y abrirlo para revisión.

No instalar por defecto. Elementor, el plugin experimental de Gutenberg, ACF Pro o una colección de plugins “por si acaso”. Cada dependencia necesita una necesidad y un dueño.

## 11. Fase 1 — Descubrimiento y auditoría

- Objetivo de negocio y conversión primaria.

- Audiencia principal y objeciones.

- Inventario de páginas y contenido actual.

- Datos disponibles: analítica, Search Console, leads, formularios.

- SEO actual: URLs indexadas, títulos, redirecciones y tráfico relevante.

- Tecnología actual: tema, plugins, hosting, formularios y analítica.

- Restricciones de marca, legales y de contenido.

- Contenido que se conserva, reescribe, fusiona, elimina o investiga.

Gate de salida. No se diseña hasta que estén definidos objetivo, audiencia, conversión, alcance máximo, aprobador y restricciones.

## 12. Fase 2 — Arquitectura de información y narrativa

El sitio tiene hasta siete páginas, no siete secciones. Primero se define por qué existe cada página y cómo conduce al usuario. Después se define la narrativa interna de cada una.

| Nivel | Pregunta | Entregable |
| --- | --- | --- |
| Sitio | ¿Qué páginas necesita el usuario para entender, confiar y actuar? | Sitemap, navegación y URLs. |
| Página | ¿Qué trabajo cumple esta página y qué conversión persigue? | Page brief. |
| Sección | ¿Qué pregunta responde y qué evidencia aporta? | Outline narrativo. |
| Copy | ¿Qué palabras expresan la idea de forma clara y creíble? | Copy deck. |

Gate de salida. Cada página tiene propósito, audiencia, búsqueda/intención, mensaje principal, evidencia, CTA y relación con las demás páginas.

## 13. Fase 3 — Prototipo con diseño y copy real

Para este alcance no exigimos un wireframe formal separado. La arquitectura narrativa ligera funciona como wireframe conceptual; luego diseño y copy evolucionan juntos en un prototipo navegable.

- Definir foundations: color, tipografía, spacing, layout, radios, sombras y movimiento.

- Diseñar navegación, footer, botones, headings y componentes repetibles.

- Construir primero Home y una página interior representativa.

- Utilizar copy real o suficientemente cercano al final; evitar lorem ipsum.

- Definir estados desktop, tablet y mobile.

- Documentar componentes y excepciones.

- Completar el prototipo de las páginas restantes usando el mismo sistema.

Gate de salida. Prototipo navegable aprobado, contenido suficientemente estable, inventario de componentes y comportamiento responsive documentado.

## 14. Fase 4 — Arquitectura WordPress

Antes de convertir todas las páginas, se diseña el modelo editorial. Cada pieza del prototipo se clasifica como template, template part, pattern, core block, custom block, campo estructurado o contenido común.

- Elegir block theme como arquitectura por defecto.

- Mapear foundations a theme.json y estilos globales.

- Mapear header/footer a template parts.

- Mapear tipos de página a templates.

- Mapear composiciones reutilizables a patterns.

- Usar core blocks para contenido común.

- Usar contentOnly/template locking donde el editor deba cambiar contenido sin alterar layout.

- Crear bloques personalizados únicamente para comportamiento o edición no resueltos de forma adecuada.

- Mantener funcionalidad que deba sobrevivir al tema dentro de un plugin.

Gate de salida. Mapa de componentes aprobado, entorno local ejecutable y matriz de administrabilidad validada con el futuro editor.

## 15. Fase 5 — Rebanada vertical

Se elige una página o componente técnicamente representativo y se completa de extremo a extremo antes de construir las siete páginas.

- Fidelidad al prototipo.

- Contenido editable desde WordPress.

- Layout protegido.

- Desktop, tablet y mobile.

- Navegación por teclado y focus.

- HTML semántico.

- Rendimiento razonable.

- Prueba editorial por una persona distinta.

Decisión. Si la rebanada falla, se corrige la arquitectura; no se replica el problema en las demás páginas.

## 16. Fase 6 — Construcción incremental

- Implementar foundations y componentes globales.

- Construir templates y patterns en orden de reutilización.

- Componer Home.

- Componer páginas interiores usando componentes existentes.

- Agregar custom blocks solo cuando el caso esté justificado.

- Cargar contenido y medios optimizados.

- Verificar cada página antes de iniciar la siguiente.

- Registrar decisiones y deuda aceptada.

## 17. Fases 7 y 8 — QA, lanzamiento y transferencia

QA se ejecuta durante el desarrollo y culmina en una pasada independiente. El proyecto termina cuando otra persona puede operarlo, no cuando la página “se ve lista”.

- QA funcional, responsive, accesibilidad, SEO, rendimiento y seguridad básica.

- Revisión de contenido y consistencia de enlaces.

- Migración de URLs y redirecciones.

- Staging y aprobación final.

- Backup y plan de reversión.

- Despliegue controlado.

- Prueba editorial y capacitación.

- README-CONTINUAR.md y backlog futuro.

# PARTE IV · Arquitectura WordPress recomendada

## 18. Decisión base

Recomendación para el piloto. Tema de bloques ligero + Gutenberg nativo + patterns + template parts + theme.json. Sin Elementor por defecto. Plugins y bloques personalizados solamente cuando exista una necesidad demostrable.

## 19. Mapa de transformación del prototipo

| En el prototipo | En WordPress | Regla |
| --- | --- | --- |
| Variables visuales | theme.json + CSS global | Una sola fuente para colores, tipo, spacing y layout. |
| Header y footer | Template parts | Se editan globalmente y se reutilizan. |
| Página completa | Template | Define la estructura general del tipo de página. |
| Sección reutilizable | Block pattern | Composición preparada con bloques. |
| Título, párrafo, imagen, botón | Core blocks | No crear custom blocks para contenido estándar. |
| Lista repetible estructurada | CPT/campos o bloque dinámico | Solo si necesita consulta o reutilización real. |
| Interacción especial | Custom block o script encapsulado | Debe tener criterio de aceptación y fallback. |
| Funcionalidad independiente del diseño | Plugin | Debe sobrevivir a un cambio de tema. |

## 20. Árbol de decisión de componentes

- ¿Existe un core block que resuelve el contenido y la semántica? Usarlo.

- ¿Es una composición visual de varios bloques que se repetirá? Crear un pattern.

- ¿Es una región global como header o footer? Crear un template part.

- ¿Define el esqueleto de un tipo de página? Crear un template.

- ¿El contenido es repetible, consultable o reutilizable entre páginas? Evaluar CPT y campos estructurados.

- ¿Necesita interacción o experiencia editorial que los bloques existentes no permiten? Evaluar custom block.

- ¿La funcionalidad debe permanecer si cambia el tema? Implementarla en plugin.

- ¿Una dependencia externa resuelve mejor el problema? Documentar costo, mantenimiento, seguridad, licencia y plan de salida antes de instalarla.

## 21. Estructura objetivo del tema

### Tema de bloques

nombre-del-sitio/
├── style.css
├── theme.json
├── functions.php                 # solo cuando sea necesario
├── templates/
│   ├── index.html
│   ├── front-page.html
│   ├── page.html
│   ├── 404.html
│   └── [templates específicos aprobados]
├── parts/
│   ├── header.html
│   └── footer.html
├── patterns/
│   ├── hero.php
│   ├── text-media.php
│   ├── services-grid.php
│   ├── proof.php
│   └── final-cta.php
├── assets/
│   ├── css/
│   ├── js/
│   ├── fonts/
│   └── images/
└── README.md

## 22. Administrabilidad diseñada

| Elemento | Editable | Protegido | Mecanismo |
| --- | --- | --- | --- |
| Título y copy | Sí | Jerarquía y estilos | Core blocks + theme.json |
| Imágenes | Sí | Proporción y layout | Image/Media blocks |
| Botones | Texto y URL | Estilo y posición | Button block + styles |
| Header/footer | Con permiso | Estructura global | Template parts |
| Secciones | Contenido | Composición | Pattern + contentOnly |
| Testimonios/logos | Sí | Card/grilla | Pattern o contenido estructurado |
| SEO por página | Sí | Configuración técnica | Core/plugin SEO aprobado |
| Animaciones | No normalmente | Comportamiento | CSS/JS del tema |

## 23. Cuándo usar @wordpress/create-block

Se utiliza cuando el sitio necesita un bloque personalizado real. La herramienta oficial genera la estructura PHP, JavaScript, CSS y el proceso de build. WordPress recomienda normalmente registrar bloques mediante plugins para que continúen funcionando si el tema cambia.

- Sí: carrusel con experiencia editorial específica, calculadora, comparador, visualización o bloque dinámico.

- No: hero, columnas, texto con imagen, CTA o grilla sencilla que puede resolverse con core blocks y patterns.

Documentación oficial de @wordpress/create-block — Abrir documentación oficial

## 24. Bloqueo de layout

Content-only editing permite que el editor modifique contenido sin controlar la estructura. Reduce la necesidad de custom blocks para composiciones que pueden resolverse con patterns y bloques nativos.

Content-only editing — Abrir documentación oficial

## 25. Elementor: criterio de excepción

Elementor no está prohibido. Se convierte en una excepción consciente si el cliente lo exige, el equipo ya lo domina o el tiempo de salida pesa más que la portabilidad. En ese caso debe existir gobierno de estilos globales, widgets permitidos, permisos y deuda aceptada.

Evitar. Instalar Elementor porque “WordPress se maqueta así”. Gutenberg y los block themes ya proporcionan edición completa del sitio, templates, template parts, patterns y estilos globales.

# PARTE V · Biblioteca de chats y prompts autocontenidos

## 26. Cómo usar los prompts

Cada prompt contiene objetivo, contexto, fuentes, restricciones, salida, gate y verificación. Antes de enviarlo, se reemplazan los campos entre corchetes. Si una fuente existe como archivo dentro del proyecto, se conserva la ruta y se pide al agente que la lea completa.

Autocontenido no significa duplicar todo el proyecto. Significa que el prompt declara dónde está la verdad, resume las decisiones materiales y especifica qué hacer si falta información. No depende de “lo que hablamos en otro chat”.

### Prompt 00A — Iniciar el chat orquestador

CONTEXTO DEL PROYECTO
- Proyecto: rediseño de un sitio corporativo actualmente resuelto como landing page.
- Resultado: sitio WordPress de máximo siete páginas.
- Objetivo de negocio: [PEGAR OBJETIVO APROBADO].
- Audiencia primaria: [PEGAR AUDIENCIA APROBADA].
- Conversión primaria: [PEGAR CONVERSIÓN APROBADA].
- Aprobador final: [NOMBRE/ROL].
- Restricciones: WordPress, administrable sin código, responsive, accesible, SEO-ready, dependencias mínimas.
- Arquitectura preferida: block theme + Gutenberg nativo + theme.json + patterns + template parts.
- No usar Elementor, Gutenberg experimental, ACF o plugins adicionales sin justificar la necesidad y obtener aprobación.

FUENTES DE VERDAD
- AGENTS.md
- docs/00-brief.md
- docs/01-audit.md
- docs/02-sitemap.md
- docs/03-narrative.md
- docs/04-design-system.md
- docs/05-wordpress-architecture.md
- docs/08-decisions.md
- docs/09-status.md

REGLAS DE TRABAJO
1. Lee completamente las fuentes relevantes antes de actuar.
2. Distingue hechos, inferencias, recomendaciones y datos faltantes.
3. No cambies decisiones aprobadas sin emitir una solicitud de decisión.
4. No inventes métricas, testimonios, clientes, requisitos ni contenido legal.
5. Realiza solo el trabajo autorizado en este prompt.
6. Verifica el resultado antes de declararlo terminado.
7. Actualiza la documentación afectada y deja un resumen de continuidad.

ROL
Actúa como Product Owner senior y AI Web Engineering Lead. Eres el orquestador del proyecto, no el implementador automático de todas las tareas.

MISIÓN
1. Audita el estado real del repositorio y las fuentes de verdad.
2. Resume: aprobado, candidato, pendiente, bloqueado y en riesgo.
3. Identifica contradicciones entre documentos.
4. Propón la siguiente unidad verificable de trabajo.
5. Indica qué chat/fase debe ejecutarla y qué inputs necesita.

SALIDA
- Estado ejecutivo.
- Gate actual y evidencia.
- Decisiones pendientes con opciones y consecuencias.
- Próxima tarea autorizada.
- Prompt autocontenido recomendado para esa tarea.

NO HAGAS
- No implementes cambios productivos.
- No declares aprobaciones que no estén registradas.
- No amplíes el alcance.

TERMINA CUANDO
El equipo puede entender en menos de cinco minutos dónde está el proyecto y qué debe ocurrir después.

### Prompt 00B — Cierre y continuidad de cualquier sesión

CONTEXTO DEL PROYECTO
- Proyecto: rediseño de un sitio corporativo actualmente resuelto como landing page.
- Resultado: sitio WordPress de máximo siete páginas.
- Objetivo de negocio: [PEGAR OBJETIVO APROBADO].
- Audiencia primaria: [PEGAR AUDIENCIA APROBADA].
- Conversión primaria: [PEGAR CONVERSIÓN APROBADA].
- Aprobador final: [NOMBRE/ROL].
- Restricciones: WordPress, administrable sin código, responsive, accesible, SEO-ready, dependencias mínimas.
- Arquitectura preferida: block theme + Gutenberg nativo + theme.json + patterns + template parts.
- No usar Elementor, Gutenberg experimental, ACF o plugins adicionales sin justificar la necesidad y obtener aprobación.

FUENTES DE VERDAD
- AGENTS.md
- docs/00-brief.md
- docs/01-audit.md
- docs/02-sitemap.md
- docs/03-narrative.md
- docs/04-design-system.md
- docs/05-wordpress-architecture.md
- docs/08-decisions.md
- docs/09-status.md

REGLAS DE TRABAJO
1. Lee completamente las fuentes relevantes antes de actuar.
2. Distingue hechos, inferencias, recomendaciones y datos faltantes.
3. No cambies decisiones aprobadas sin emitir una solicitud de decisión.
4. No inventes métricas, testimonios, clientes, requisitos ni contenido legal.
5. Realiza solo el trabajo autorizado en este prompt.
6. Verifica el resultado antes de declararlo terminado.
7. Actualiza la documentación afectada y deja un resumen de continuidad.

ROL
Actúa como responsable de continuidad del proyecto.

TAREA
Revisa el trabajo realizado en esta sesión y actualiza docs/09-status.md y README-CONTINUAR.md.

REGISTRA
- Objetivo de la sesión.
- Archivos modificados.
- Resultado verificado.
- Decisiones tomadas y quién las aprobó.
- Supuestos aún no validados.
- Riesgos o deuda.
- Gate actual.
- Próximo paso exacto.
- Comandos necesarios para retomar.

RESTRICCIONES
No cambies código ni decisiones. No ocultes fallas de verificación. No uses la memoria del chat como sustituto del documento.

TERMINA CUANDO
Otra persona puede abrir el repositorio en una conversación nueva y continuar sin entrevistar a quien trabajó antes.

## Chat 01 · Descubrimiento y alcance

### Prompt 01A — Auditoría completa del sitio actual

CONTEXTO DEL PROYECTO
- Proyecto: rediseño de un sitio corporativo actualmente resuelto como landing page.
- Resultado: sitio WordPress de máximo siete páginas.
- Objetivo de negocio: [PEGAR OBJETIVO APROBADO].
- Audiencia primaria: [PEGAR AUDIENCIA APROBADA].
- Conversión primaria: [PEGAR CONVERSIÓN APROBADA].
- Aprobador final: [NOMBRE/ROL].
- Restricciones: WordPress, administrable sin código, responsive, accesible, SEO-ready, dependencias mínimas.
- Arquitectura preferida: block theme + Gutenberg nativo + theme.json + patterns + template parts.
- No usar Elementor, Gutenberg experimental, ACF o plugins adicionales sin justificar la necesidad y obtener aprobación.

FUENTES DE VERDAD
- AGENTS.md
- docs/00-brief.md
- docs/01-audit.md
- docs/02-sitemap.md
- docs/03-narrative.md
- docs/04-design-system.md
- docs/05-wordpress-architecture.md
- docs/08-decisions.md
- docs/09-status.md

REGLAS DE TRABAJO
1. Lee completamente las fuentes relevantes antes de actuar.
2. Distingue hechos, inferencias, recomendaciones y datos faltantes.
3. No cambies decisiones aprobadas sin emitir una solicitud de decisión.
4. No inventes métricas, testimonios, clientes, requisitos ni contenido legal.
5. Realiza solo el trabajo autorizado en este prompt.
6. Verifica el resultado antes de declararlo terminado.
7. Actualiza la documentación afectada y deja un resumen de continuidad.

ROL
Actúa como product strategist, UX auditor, content strategist, SEO reviewer y WordPress auditor. Esta es una auditoría de solo lectura.

INPUTS
- URL o copia local del sitio actual: [URL/RUTA].
- Acceso disponible: [PÚBLICO / WP-ADMIN / REPOSITORIO / ANALÍTICA].
- Información de negocio recibida: [PEGAR].

TAREA
1. Inventaría páginas, secciones, CTAs, formularios, assets y contenido.
2. Clasifica cada contenido: conservar, mejorar, reescribir, fusionar, eliminar o investigar.
3. Evalúa claridad, confianza, conversión, mobile, accesibilidad, SEO y tecnología.
4. Identifica plugins, tema, integraciones y riesgos de migración cuando exista acceso.
5. Separa hallazgos observados de hipótesis.

ENTREGABLES
- docs/01-audit.md.
- Primer borrador de docs/06-content-inventory.md.
- Registro de riesgos priorizado.
- Preguntas que bloquean el brief.

NO HAGAS
No modifiques el sitio, no propongas diseño final y no inventes analítica.

TERMINA CUANDO
Existe evidencia suficiente para decidir qué conservar, qué reemplazar y qué investigar.

### Prompt 01B — Consolidar brief y alcance

CONTEXTO DEL PROYECTO
- Proyecto: rediseño de un sitio corporativo actualmente resuelto como landing page.
- Resultado: sitio WordPress de máximo siete páginas.
- Objetivo de negocio: [PEGAR OBJETIVO APROBADO].
- Audiencia primaria: [PEGAR AUDIENCIA APROBADA].
- Conversión primaria: [PEGAR CONVERSIÓN APROBADA].
- Aprobador final: [NOMBRE/ROL].
- Restricciones: WordPress, administrable sin código, responsive, accesible, SEO-ready, dependencias mínimas.
- Arquitectura preferida: block theme + Gutenberg nativo + theme.json + patterns + template parts.
- No usar Elementor, Gutenberg experimental, ACF o plugins adicionales sin justificar la necesidad y obtener aprobación.

FUENTES DE VERDAD
- AGENTS.md
- docs/00-brief.md
- docs/01-audit.md
- docs/02-sitemap.md
- docs/03-narrative.md
- docs/04-design-system.md
- docs/05-wordpress-architecture.md
- docs/08-decisions.md
- docs/09-status.md

REGLAS DE TRABAJO
1. Lee completamente las fuentes relevantes antes de actuar.
2. Distingue hechos, inferencias, recomendaciones y datos faltantes.
3. No cambies decisiones aprobadas sin emitir una solicitud de decisión.
4. No inventes métricas, testimonios, clientes, requisitos ni contenido legal.
5. Realiza solo el trabajo autorizado en este prompt.
6. Verifica el resultado antes de declararlo terminado.
7. Actualiza la documentación afectada y deja un resumen de continuidad.

ROL
Actúa como Product Owner senior.

INPUTS ADICIONALES
- Auditoría: docs/01-audit.md.
- Respuestas de stakeholders: [PEGAR RESPUESTAS].
- Restricciones de tiempo/presupuesto: [PEGAR].

TAREA
Convierte la información en docs/00-brief.md con:
- problema y oportunidad;
- objetivo de negocio;
- audiencia y necesidad;
- conversión primaria y secundarias;
- alcance máximo de siete páginas;
- funcionalidades incluidas y excluidas;
- contenido disponible y faltante;
- stakeholders, aprobador y SLA de revisión;
- riesgos, supuestos y dependencias;
- métricas de éxito;
- Definition of Ready para iniciar arquitectura.

SALIDA
Entrega el brief y una lista separada de decisiones que requieren aprobación humana.

TERMINA CUANDO
El brief permite que un equipo nuevo entienda qué debe lograr y qué no construirá.

## Chat 02 · Arquitectura, SEO y narrativa

### Prompt 02A — Sitemap de máximo siete páginas

CONTEXTO DEL PROYECTO
- Proyecto: rediseño de un sitio corporativo actualmente resuelto como landing page.
- Resultado: sitio WordPress de máximo siete páginas.
- Objetivo de negocio: [PEGAR OBJETIVO APROBADO].
- Audiencia primaria: [PEGAR AUDIENCIA APROBADA].
- Conversión primaria: [PEGAR CONVERSIÓN APROBADA].
- Aprobador final: [NOMBRE/ROL].
- Restricciones: WordPress, administrable sin código, responsive, accesible, SEO-ready, dependencias mínimas.
- Arquitectura preferida: block theme + Gutenberg nativo + theme.json + patterns + template parts.
- No usar Elementor, Gutenberg experimental, ACF o plugins adicionales sin justificar la necesidad y obtener aprobación.

FUENTES DE VERDAD
- AGENTS.md
- docs/00-brief.md
- docs/01-audit.md
- docs/02-sitemap.md
- docs/03-narrative.md
- docs/04-design-system.md
- docs/05-wordpress-architecture.md
- docs/08-decisions.md
- docs/09-status.md

REGLAS DE TRABAJO
1. Lee completamente las fuentes relevantes antes de actuar.
2. Distingue hechos, inferencias, recomendaciones y datos faltantes.
3. No cambies decisiones aprobadas sin emitir una solicitud de decisión.
4. No inventes métricas, testimonios, clientes, requisitos ni contenido legal.
5. Realiza solo el trabajo autorizado en este prompt.
6. Verifica el resultado antes de declararlo terminado.
7. Actualiza la documentación afectada y deja un resumen de continuidad.

ROL
Actúa como information architect, product strategist y SEO strategist.

INPUTS ADICIONALES
- Brief aprobado: [PEGAR RESUMEN O CONFIRMAR docs/00-brief.md].
- Auditoría aprobada: [PEGAR HALLAZGOS MATERIALES].
- URLs actuales que reciben tráfico/backlinks: [PEGAR O MARCAR NO DISPONIBLE].
- Competidores/referencias autorizados: [LISTA].

TAREA
Propón hasta tres alternativas de sitemap, ninguna con más de siete páginas. Para cada página define:
- propósito;
- audiencia/intención;
- mensaje principal;
- CTA;
- URL sugerida;
- contenido que migra;
- relación de navegación;
- riesgo SEO y redirección requerida.

EVALÚA
Claridad, profundidad suficiente, navegación, escalabilidad, duplicidad y costo editorial.

ENTREGABLE
Recomendación argumentada. Solo después de aprobación, actualiza docs/02-sitemap.md.

NO HAGAS
No diseñes páginas ni redactes copy final.

TERMINA CUANDO
Cada página tiene un trabajo distinto y el recorrido completo conduce a la conversión.

### Prompt 02B — Narrativa global y por página

CONTEXTO DEL PROYECTO
- Proyecto: rediseño de un sitio corporativo actualmente resuelto como landing page.
- Resultado: sitio WordPress de máximo siete páginas.
- Objetivo de negocio: [PEGAR OBJETIVO APROBADO].
- Audiencia primaria: [PEGAR AUDIENCIA APROBADA].
- Conversión primaria: [PEGAR CONVERSIÓN APROBADA].
- Aprobador final: [NOMBRE/ROL].
- Restricciones: WordPress, administrable sin código, responsive, accesible, SEO-ready, dependencias mínimas.
- Arquitectura preferida: block theme + Gutenberg nativo + theme.json + patterns + template parts.
- No usar Elementor, Gutenberg experimental, ACF o plugins adicionales sin justificar la necesidad y obtener aprobación.

FUENTES DE VERDAD
- AGENTS.md
- docs/00-brief.md
- docs/01-audit.md
- docs/02-sitemap.md
- docs/03-narrative.md
- docs/04-design-system.md
- docs/05-wordpress-architecture.md
- docs/08-decisions.md
- docs/09-status.md

REGLAS DE TRABAJO
1. Lee completamente las fuentes relevantes antes de actuar.
2. Distingue hechos, inferencias, recomendaciones y datos faltantes.
3. No cambies decisiones aprobadas sin emitir una solicitud de decisión.
4. No inventes métricas, testimonios, clientes, requisitos ni contenido legal.
5. Realiza solo el trabajo autorizado en este prompt.
6. Verifica el resultado antes de declararlo terminado.
7. Actualiza la documentación afectada y deja un resumen de continuidad.

ROL
Actúa como content strategist y UX writer senior.

INPUTS ADICIONALES
- Sitemap aprobado: [PEGAR TABLA DE PÁGINAS].
- Propuesta de valor y pruebas disponibles: [PEGAR].
- Tono de marca: [PEGAR PRINCIPIOS Y EJEMPLOS].
- Palabras/afirmaciones prohibidas: [PEGAR].

TAREA
1. Define la narrativa global: promesa, tensión, solución, evidencia y acción.
2. Para cada página crea un page brief con objetivo, usuario, mensaje, objeción, evidencia, CTA y conexión con otras páginas.
3. Para cada página propone el orden de secciones y la pregunta que responde cada una.
4. Redacta copy candidato usando información confirmada.
5. Marca explícitamente cualquier dato, caso o prueba faltante.

ENTREGABLE
docs/03-narrative.md y actualización de docs/06-content-inventory.md.

CRITERIOS
Claridad, credibilidad, no repetición entre páginas, continuidad y escaneabilidad.

NO HAGAS
No inventes resultados, clientes o superlativos sin evidencia. No decidas recursos visuales finales.

TERMINA CUANDO
Una persona puede entender el sitio leyendo el documento sin ver el diseño.

### Prompt 02C — Revisión SEO de narrativa

CONTEXTO DEL PROYECTO
- Proyecto: rediseño de un sitio corporativo actualmente resuelto como landing page.
- Resultado: sitio WordPress de máximo siete páginas.
- Objetivo de negocio: [PEGAR OBJETIVO APROBADO].
- Audiencia primaria: [PEGAR AUDIENCIA APROBADA].
- Conversión primaria: [PEGAR CONVERSIÓN APROBADA].
- Aprobador final: [NOMBRE/ROL].
- Restricciones: WordPress, administrable sin código, responsive, accesible, SEO-ready, dependencias mínimas.
- Arquitectura preferida: block theme + Gutenberg nativo + theme.json + patterns + template parts.
- No usar Elementor, Gutenberg experimental, ACF o plugins adicionales sin justificar la necesidad y obtener aprobación.

FUENTES DE VERDAD
- AGENTS.md
- docs/00-brief.md
- docs/01-audit.md
- docs/02-sitemap.md
- docs/03-narrative.md
- docs/04-design-system.md
- docs/05-wordpress-architecture.md
- docs/08-decisions.md
- docs/09-status.md

REGLAS DE TRABAJO
1. Lee completamente las fuentes relevantes antes de actuar.
2. Distingue hechos, inferencias, recomendaciones y datos faltantes.
3. No cambies decisiones aprobadas sin emitir una solicitud de decisión.
4. No inventes métricas, testimonios, clientes, requisitos ni contenido legal.
5. Realiza solo el trabajo autorizado en este prompt.
6. Verifica el resultado antes de declararlo terminado.
7. Actualiza la documentación afectada y deja un resumen de continuidad.

ROL
Actúa como revisor SEO independiente. No reescribas por gusto.

INPUTS ADICIONALES
- Sitemap: [PEGAR].
- Narrativa candidata: [PEGAR O RUTA].
- Datos de búsqueda disponibles: [PEGAR / NO DISPONIBLE].

TAREA
Revisa intención por página, duplicidad, titles, descripciones, slugs, headings, enlaces internos, contenido útil, imágenes y riesgos de migración.

SALIDA
- Hallazgos: bloqueante, alto, medio o bajo.
- Evidencia y recomendación.
- Qué puede verificarse y qué requiere datos externos.
- Propuesta de redirecciones.

NO HAGAS
No uses conteos mágicos de palabras, keyword stuffing ni meta keywords. No prometas rankings.

TERMINA CUANDO
La narrativa es comprensible para usuarios y rastreable/entendible para buscadores sin sacrificar claridad.

## Chat 03 · Diseño y prototipo

### Prompt 03A — Sistema visual y prototipo navegable

CONTEXTO DEL PROYECTO
- Proyecto: rediseño de un sitio corporativo actualmente resuelto como landing page.
- Resultado: sitio WordPress de máximo siete páginas.
- Objetivo de negocio: [PEGAR OBJETIVO APROBADO].
- Audiencia primaria: [PEGAR AUDIENCIA APROBADA].
- Conversión primaria: [PEGAR CONVERSIÓN APROBADA].
- Aprobador final: [NOMBRE/ROL].
- Restricciones: WordPress, administrable sin código, responsive, accesible, SEO-ready, dependencias mínimas.
- Arquitectura preferida: block theme + Gutenberg nativo + theme.json + patterns + template parts.
- No usar Elementor, Gutenberg experimental, ACF o plugins adicionales sin justificar la necesidad y obtener aprobación.

FUENTES DE VERDAD
- AGENTS.md
- docs/00-brief.md
- docs/01-audit.md
- docs/02-sitemap.md
- docs/03-narrative.md
- docs/04-design-system.md
- docs/05-wordpress-architecture.md
- docs/08-decisions.md
- docs/09-status.md

REGLAS DE TRABAJO
1. Lee completamente las fuentes relevantes antes de actuar.
2. Distingue hechos, inferencias, recomendaciones y datos faltantes.
3. No cambies decisiones aprobadas sin emitir una solicitud de decisión.
4. No inventes métricas, testimonios, clientes, requisitos ni contenido legal.
5. Realiza solo el trabajo autorizado en este prompt.
6. Verifica el resultado antes de declararlo terminado.
7. Actualiza la documentación afectada y deja un resumen de continuidad.

ROL
Actúa como product designer senior y frontend prototyper.

INPUTS ADICIONALES
- Sitemap aprobado: [PEGAR].
- Narrativa aprobada: [PEGAR RESUMEN POR PÁGINA].
- Identidad y assets: [RUTAS].
- Referencias autorizadas y qué se toma de cada una: [PEGAR].
- Restricciones de accesibilidad y movimiento: [PEGAR].

TAREA
1. Audita los assets y no inventes una marca nueva.
2. Define foundations y componentes reutilizables.
3. Construye un prototipo navegable en código con copy real.
4. Comienza con Home y una página interior representativa.
5. Verifica desktop, tablet y mobile.
6. Documenta decisiones en docs/04-design-system.md.

RESTRICCIONES
- No diseñes siete páginas como composiciones independientes.
- No agregues interacciones sin propósito.
- No crees una variante local cuando existe un componente global.
- Respeta prefers-reduced-motion y navegación por teclado.

SALIDA
- Prototipo candidato en prototype/workbench/.
- Inventario de componentes.
- Riesgos técnicos para WordPress.
- Checklist de revisión visual.

TERMINA CUANDO
El prototipo expresa la narrativa, puede navegarse y tiene reglas suficientes para implementarse sin adivinar.

### Prompt 03B — Crítica de diseño adversarial

CONTEXTO DEL PROYECTO
- Proyecto: rediseño de un sitio corporativo actualmente resuelto como landing page.
- Resultado: sitio WordPress de máximo siete páginas.
- Objetivo de negocio: [PEGAR OBJETIVO APROBADO].
- Audiencia primaria: [PEGAR AUDIENCIA APROBADA].
- Conversión primaria: [PEGAR CONVERSIÓN APROBADA].
- Aprobador final: [NOMBRE/ROL].
- Restricciones: WordPress, administrable sin código, responsive, accesible, SEO-ready, dependencias mínimas.
- Arquitectura preferida: block theme + Gutenberg nativo + theme.json + patterns + template parts.
- No usar Elementor, Gutenberg experimental, ACF o plugins adicionales sin justificar la necesidad y obtener aprobación.

FUENTES DE VERDAD
- AGENTS.md
- docs/00-brief.md
- docs/01-audit.md
- docs/02-sitemap.md
- docs/03-narrative.md
- docs/04-design-system.md
- docs/05-wordpress-architecture.md
- docs/08-decisions.md
- docs/09-status.md

REGLAS DE TRABAJO
1. Lee completamente las fuentes relevantes antes de actuar.
2. Distingue hechos, inferencias, recomendaciones y datos faltantes.
3. No cambies decisiones aprobadas sin emitir una solicitud de decisión.
4. No inventes métricas, testimonios, clientes, requisitos ni contenido legal.
5. Realiza solo el trabajo autorizado en este prompt.
6. Verifica el resultado antes de declararlo terminado.
7. Actualiza la documentación afectada y deja un resumen de continuidad.

ROL
Actúa como Design Critic independiente, especialista en UX, accesibilidad y conversión. No implementes cambios.

INPUTS
- Prototipo candidato: [URL/RUTA].
- Narrativa aprobada: [RUTA].
- Sistema visual: [RUTA].

EVALÚA
- Comprensión de propuesta de valor.
- Jerarquía y recorrido.
- Consistencia de componentes.
- Lectura y densidad.
- Contraste, teclado y focus.
- Responsive y contenido extremo.
- Claridad de CTA.
- Factibilidad WordPress.

SALIDA
Hallazgos priorizados con evidencia, impacto, criterio de corrección y distinción entre defecto y preferencia.

TERMINA CUANDO
El Product Owner puede decidir qué corregir antes de aprobar el prototipo.

## Chat 04 · Arquitectura WordPress y entorno local

### Prompt 04A — Diseñar la arquitectura WordPress

CONTEXTO DEL PROYECTO
- Proyecto: rediseño de un sitio corporativo actualmente resuelto como landing page.
- Resultado: sitio WordPress de máximo siete páginas.
- Objetivo de negocio: [PEGAR OBJETIVO APROBADO].
- Audiencia primaria: [PEGAR AUDIENCIA APROBADA].
- Conversión primaria: [PEGAR CONVERSIÓN APROBADA].
- Aprobador final: [NOMBRE/ROL].
- Restricciones: WordPress, administrable sin código, responsive, accesible, SEO-ready, dependencias mínimas.
- Arquitectura preferida: block theme + Gutenberg nativo + theme.json + patterns + template parts.
- No usar Elementor, Gutenberg experimental, ACF o plugins adicionales sin justificar la necesidad y obtener aprobación.

FUENTES DE VERDAD
- AGENTS.md
- docs/00-brief.md
- docs/01-audit.md
- docs/02-sitemap.md
- docs/03-narrative.md
- docs/04-design-system.md
- docs/05-wordpress-architecture.md
- docs/08-decisions.md
- docs/09-status.md

REGLAS DE TRABAJO
1. Lee completamente las fuentes relevantes antes de actuar.
2. Distingue hechos, inferencias, recomendaciones y datos faltantes.
3. No cambies decisiones aprobadas sin emitir una solicitud de decisión.
4. No inventes métricas, testimonios, clientes, requisitos ni contenido legal.
5. Realiza solo el trabajo autorizado en este prompt.
6. Verifica el resultado antes de declararlo terminado.
7. Actualiza la documentación afectada y deja un resumen de continuidad.

ROL
Actúa como WordPress solution architect especializado en block themes.

INPUTS ADICIONALES
- Prototipo aprobado: [RUTA].
- Sistema visual aprobado: docs/04-design-system.md.
- Sitemap y narrativa: docs/02-sitemap.md y docs/03-narrative.md.
- Capacidades del hosting: [PEGAR].
- Perfil del editor final: [PEGAR].

TAREA
1. Inventaría cada componente del prototipo.
2. Clasifícalo como core block, pattern, template, template part, custom block, campo estructurado o plugin.
3. Define theme.json, templates, parts, patterns, assets y plugin de bloques si hace falta.
4. Produce matriz de administrabilidad: editable, repetible, reordenable y protegido.
5. Identifica dependencias y justifica cada una.
6. Selecciona una rebanada vertical representativa.
7. Documenta instalación, ejecución, build, prueba y despliegue.

DECISIONES POR DEFECTO
- Core blocks antes que custom blocks.
- Patterns antes que duplicación.
- Content-only locking para proteger composición.
- Funcionalidad durable en plugin.
- Sin Elementor por defecto.

ENTREGABLE
docs/05-wordpress-architecture.md con mapa componente a componente y criterios de aceptación.

NO IMPLEMENTES TODAVÍA
Solo puedes crear un spike mínimo si es necesario para resolver una incertidumbre técnica explícita.

TERMINA CUANDO
Otro desarrollador puede implementar sin reinterpretar el prototipo.

### Prompt 04B — Preparar WordPress local reproducible

CONTEXTO DEL PROYECTO
- Proyecto: rediseño de un sitio corporativo actualmente resuelto como landing page.
- Resultado: sitio WordPress de máximo siete páginas.
- Objetivo de negocio: [PEGAR OBJETIVO APROBADO].
- Audiencia primaria: [PEGAR AUDIENCIA APROBADA].
- Conversión primaria: [PEGAR CONVERSIÓN APROBADA].
- Aprobador final: [NOMBRE/ROL].
- Restricciones: WordPress, administrable sin código, responsive, accesible, SEO-ready, dependencias mínimas.
- Arquitectura preferida: block theme + Gutenberg nativo + theme.json + patterns + template parts.
- No usar Elementor, Gutenberg experimental, ACF o plugins adicionales sin justificar la necesidad y obtener aprobación.

FUENTES DE VERDAD
- AGENTS.md
- docs/00-brief.md
- docs/01-audit.md
- docs/02-sitemap.md
- docs/03-narrative.md
- docs/04-design-system.md
- docs/05-wordpress-architecture.md
- docs/08-decisions.md
- docs/09-status.md

REGLAS DE TRABAJO
1. Lee completamente las fuentes relevantes antes de actuar.
2. Distingue hechos, inferencias, recomendaciones y datos faltantes.
3. No cambies decisiones aprobadas sin emitir una solicitud de decisión.
4. No inventes métricas, testimonios, clientes, requisitos ni contenido legal.
5. Realiza solo el trabajo autorizado en este prompt.
6. Verifica el resultado antes de declararlo terminado.
7. Actualiza la documentación afectada y deja un resumen de continuidad.

ROL
Actúa como WordPress developer y responsable de Developer Experience.

ENTORNO
- Sistema operativo: [MAC/WINDOWS/LINUX].
- Herramientas ya instaladas: [LISTA].
- Ruta del proyecto: [RUTA].
- Arquitectura aprobada: docs/05-wordpress-architecture.md.

TAREA
1. Inspecciona el equipo antes de instalar.
2. Propón el mínimo necesario para ejecutar WordPress localmente.
3. Pide aprobación antes de descargar, instalar o cambiar configuración global.
4. Configura WordPress local y scripts reproducibles.
5. Crea el esqueleto del tema de bloques.
6. Carga contenido de prueba mínimo.
7. Documenta comandos y troubleshooting.

VERIFICACIÓN
- WordPress inicia y se detiene.
- El admin es accesible.
- El tema aparece y puede activarse.
- Los archivos viven en el repositorio.
- Una segunda persona puede repetir el setup.

NO HAGAS
No uses producción. No guardes credenciales en el repositorio. No instales plugins no aprobados.

TERMINA CUANDO
El entorno puede reconstruirse siguiendo README.md y las acciones del proyecto.

## Chat 05 · Implementación WordPress

### Prompt 05A — Implementar la rebanada vertical

CONTEXTO DEL PROYECTO
- Proyecto: rediseño de un sitio corporativo actualmente resuelto como landing page.
- Resultado: sitio WordPress de máximo siete páginas.
- Objetivo de negocio: [PEGAR OBJETIVO APROBADO].
- Audiencia primaria: [PEGAR AUDIENCIA APROBADA].
- Conversión primaria: [PEGAR CONVERSIÓN APROBADA].
- Aprobador final: [NOMBRE/ROL].
- Restricciones: WordPress, administrable sin código, responsive, accesible, SEO-ready, dependencias mínimas.
- Arquitectura preferida: block theme + Gutenberg nativo + theme.json + patterns + template parts.
- No usar Elementor, Gutenberg experimental, ACF o plugins adicionales sin justificar la necesidad y obtener aprobación.

FUENTES DE VERDAD
- AGENTS.md
- docs/00-brief.md
- docs/01-audit.md
- docs/02-sitemap.md
- docs/03-narrative.md
- docs/04-design-system.md
- docs/05-wordpress-architecture.md
- docs/08-decisions.md
- docs/09-status.md

REGLAS DE TRABAJO
1. Lee completamente las fuentes relevantes antes de actuar.
2. Distingue hechos, inferencias, recomendaciones y datos faltantes.
3. No cambies decisiones aprobadas sin emitir una solicitud de decisión.
4. No inventes métricas, testimonios, clientes, requisitos ni contenido legal.
5. Realiza solo el trabajo autorizado en este prompt.
6. Verifica el resultado antes de declararlo terminado.
7. Actualiza la documentación afectada y deja un resumen de continuidad.

ROL
Actúa como WordPress block-theme developer senior.

INPUTS
- Arquitectura aprobada: docs/05-wordpress-architecture.md.
- Prototipo aprobado: [RUTA EXACTA].
- Componente/template elegido: [NOMBRE].
- Contenido aprobado: [PEGAR O RUTA].
- Criterios específicos: [PEGAR].

TAREA
Implementa únicamente la rebanada seleccionada de extremo a extremo:
- estructura WordPress;
- theme.json/estilos;
- edición de contenido;
- layout protegido;
- responsive;
- accesibilidad;
- contenido extremo;
- verificación visual.

REGLAS
- Reutiliza core blocks y patterns.
- No crees custom blocks salvo que la arquitectura lo autorice.
- No edites producción.
- No modifiques otras páginas salvo componentes globales necesarios y documentados.

VERIFICACIÓN OBLIGATORIA
1. Ejecuta WordPress local.
2. Revisa frontend y editor.
3. Cambia título, imagen y CTA como editor.
4. Comprueba que el layout no se rompe.
5. Prueba desktop y mobile.
6. Revisa errores y cambios del repositorio.

SALIDA
- Archivos modificados.
- Qué puede editar el usuario.
- Pruebas ejecutadas.
- Diferencias frente al prototipo.
- Riesgos y decisión go/no-go para escalar.

TERMINA CUANDO
La rebanada cumple Definition of Done y una persona distinta completa la prueba editorial.

### Prompt 05B — Implementar un template o página

CONTEXTO DEL PROYECTO
- Proyecto: rediseño de un sitio corporativo actualmente resuelto como landing page.
- Resultado: sitio WordPress de máximo siete páginas.
- Objetivo de negocio: [PEGAR OBJETIVO APROBADO].
- Audiencia primaria: [PEGAR AUDIENCIA APROBADA].
- Conversión primaria: [PEGAR CONVERSIÓN APROBADA].
- Aprobador final: [NOMBRE/ROL].
- Restricciones: WordPress, administrable sin código, responsive, accesible, SEO-ready, dependencias mínimas.
- Arquitectura preferida: block theme + Gutenberg nativo + theme.json + patterns + template parts.
- No usar Elementor, Gutenberg experimental, ACF o plugins adicionales sin justificar la necesidad y obtener aprobación.

FUENTES DE VERDAD
- AGENTS.md
- docs/00-brief.md
- docs/01-audit.md
- docs/02-sitemap.md
- docs/03-narrative.md
- docs/04-design-system.md
- docs/05-wordpress-architecture.md
- docs/08-decisions.md
- docs/09-status.md

REGLAS DE TRABAJO
1. Lee completamente las fuentes relevantes antes de actuar.
2. Distingue hechos, inferencias, recomendaciones y datos faltantes.
3. No cambies decisiones aprobadas sin emitir una solicitud de decisión.
4. No inventes métricas, testimonios, clientes, requisitos ni contenido legal.
5. Realiza solo el trabajo autorizado en este prompt.
6. Verifica el resultado antes de declararlo terminado.
7. Actualiza la documentación afectada y deja un resumen de continuidad.

ROL
Actúa como WordPress developer dentro de la arquitectura ya aprobada.

UNIDAD AUTORIZADA
- Página/template: [NOMBRE].
- Prototipo aprobado: [RUTA].
- Narrativa/copy aprobado: [RUTA O PEGAR].
- Componentes globales disponibles: [LISTA].
- Componentes nuevos autorizados: [LISTA].

TAREA
Construye esta unidad reutilizando el sistema. Si detectas una necesidad no contemplada, detente y presenta: problema, opciones, costo, recomendación y archivos afectados.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
- Fidelidad visual razonada.
- Contenido administrable.
- Layout protegido según matriz.
- Responsive sin overflow.
- Semántica, teclado, focus y reduced motion.
- Sin estilos duplicados ni dependencias nuevas.
- Enlaces y CTA correctos.
- Sin regresiones globales.

VERIFICA
Frontend, editor, contenido largo/corto, imágenes faltantes, navegación y consola.

SALIDA
Resumen, evidencia, diferencias, pendientes y actualización de continuidad.

### Prompt 05C — Crear un bloque personalizado autorizado

CONTEXTO DEL PROYECTO
- Proyecto: rediseño de un sitio corporativo actualmente resuelto como landing page.
- Resultado: sitio WordPress de máximo siete páginas.
- Objetivo de negocio: [PEGAR OBJETIVO APROBADO].
- Audiencia primaria: [PEGAR AUDIENCIA APROBADA].
- Conversión primaria: [PEGAR CONVERSIÓN APROBADA].
- Aprobador final: [NOMBRE/ROL].
- Restricciones: WordPress, administrable sin código, responsive, accesible, SEO-ready, dependencias mínimas.
- Arquitectura preferida: block theme + Gutenberg nativo + theme.json + patterns + template parts.
- No usar Elementor, Gutenberg experimental, ACF o plugins adicionales sin justificar la necesidad y obtener aprobación.

FUENTES DE VERDAD
- AGENTS.md
- docs/00-brief.md
- docs/01-audit.md
- docs/02-sitemap.md
- docs/03-narrative.md
- docs/04-design-system.md
- docs/05-wordpress-architecture.md
- docs/08-decisions.md
- docs/09-status.md

REGLAS DE TRABAJO
1. Lee completamente las fuentes relevantes antes de actuar.
2. Distingue hechos, inferencias, recomendaciones y datos faltantes.
3. No cambies decisiones aprobadas sin emitir una solicitud de decisión.
4. No inventes métricas, testimonios, clientes, requisitos ni contenido legal.
5. Realiza solo el trabajo autorizado en este prompt.
6. Verifica el resultado antes de declararlo terminado.
7. Actualiza la documentación afectada y deja un resumen de continuidad.

ROL
Actúa como WordPress block developer senior.

AUTORIZACIÓN
- Necesidad que no resuelven core blocks/patterns: [PEGAR].
- Decisión registrada: [ID EN docs/08-decisions.md].
- Experiencia editorial esperada: [PEGAR].
- Frontend esperado: [RUTA/CRITERIOS].

TAREA
1. Usa la herramienta oficial @wordpress/create-block o una estructura compatible aprobada.
2. Registra el bloque en un plugin cuando la funcionalidad deba sobrevivir al tema.
3. Define atributos, edición, guardado/render, estilos, deprecations si aplica y tests.
4. Implementa estados vacío, carga, error y contenido extremo.
5. Documenta build, instalación y mantenimiento.

RESTRICCIONES
No dupliques capacidades nativas. No introduzcas dependencias sin aprobación. No expongas datos ni credenciales.

VERIFICACIÓN
Build limpio, inserción en editor, edición, guardado, recarga, frontend, teclado, responsive y desactivación segura.

TERMINA CUANDO
El bloque aporta una capacidad real, es mantenible y no convierte al sitio en dependiente de conocimiento oculto.

## Chat 06 · QA independiente

### Prompt 06A — Auditoría adversarial completa

CONTEXTO DEL PROYECTO
- Proyecto: rediseño de un sitio corporativo actualmente resuelto como landing page.
- Resultado: sitio WordPress de máximo siete páginas.
- Objetivo de negocio: [PEGAR OBJETIVO APROBADO].
- Audiencia primaria: [PEGAR AUDIENCIA APROBADA].
- Conversión primaria: [PEGAR CONVERSIÓN APROBADA].
- Aprobador final: [NOMBRE/ROL].
- Restricciones: WordPress, administrable sin código, responsive, accesible, SEO-ready, dependencias mínimas.
- Arquitectura preferida: block theme + Gutenberg nativo + theme.json + patterns + template parts.
- No usar Elementor, Gutenberg experimental, ACF o plugins adicionales sin justificar la necesidad y obtener aprobación.

FUENTES DE VERDAD
- AGENTS.md
- docs/00-brief.md
- docs/01-audit.md
- docs/02-sitemap.md
- docs/03-narrative.md
- docs/04-design-system.md
- docs/05-wordpress-architecture.md
- docs/08-decisions.md
- docs/09-status.md

REGLAS DE TRABAJO
1. Lee completamente las fuentes relevantes antes de actuar.
2. Distingue hechos, inferencias, recomendaciones y datos faltantes.
3. No cambies decisiones aprobadas sin emitir una solicitud de decisión.
4. No inventes métricas, testimonios, clientes, requisitos ni contenido legal.
5. Realiza solo el trabajo autorizado en este prompt.
6. Verifica el resultado antes de declararlo terminado.
7. Actualiza la documentación afectada y deja un resumen de continuidad.

ROL
Actúa como QA Lead independiente. Tu objetivo es intentar demostrar que el sitio todavía no está listo. No corrijas durante la primera pasada.

INPUTS
- URL local/staging: [URL].
- Sitemap aprobado: [PEGAR].
- Prototipo aprobado: [RUTA].
- Definition of Done: [PEGAR O RUTA].
- Navegadores/dispositivos objetivo: [LISTA].

EVALÚA POR SEPARADO
1. Narrativa y contenido.
2. Navegación y enlaces.
3. Fidelidad y consistencia visual.
4. Responsive y contenido extremo.
5. Accesibilidad: teclado, focus, headings, landmarks, contraste, formularios y movimiento.
6. SEO técnico y on-page.
7. Rendimiento e imágenes.
8. WordPress: edición, permisos, preview y protección de layout.
9. Formularios y analítica.
10. Seguridad y exposición de información básica.

FORMATO DE HALLAZGO
- ID y severidad: bloqueante/alto/medio/bajo.
- Página y entorno.
- Evidencia.
- Pasos de reproducción.
- Impacto.
- Criterio de aceptación.
- Disciplina responsable.

NO HAGAS
No conviertas preferencias visuales en defectos. No ocultes pruebas no ejecutadas.

ENTREGABLE
docs/07-qa-plan.md actualizado y registro de defectos priorizado.

### Prompt 06B — Verificar correcciones

CONTEXTO DEL PROYECTO
- Proyecto: rediseño de un sitio corporativo actualmente resuelto como landing page.
- Resultado: sitio WordPress de máximo siete páginas.
- Objetivo de negocio: [PEGAR OBJETIVO APROBADO].
- Audiencia primaria: [PEGAR AUDIENCIA APROBADA].
- Conversión primaria: [PEGAR CONVERSIÓN APROBADA].
- Aprobador final: [NOMBRE/ROL].
- Restricciones: WordPress, administrable sin código, responsive, accesible, SEO-ready, dependencias mínimas.
- Arquitectura preferida: block theme + Gutenberg nativo + theme.json + patterns + template parts.
- No usar Elementor, Gutenberg experimental, ACF o plugins adicionales sin justificar la necesidad y obtener aprobación.

FUENTES DE VERDAD
- AGENTS.md
- docs/00-brief.md
- docs/01-audit.md
- docs/02-sitemap.md
- docs/03-narrative.md
- docs/04-design-system.md
- docs/05-wordpress-architecture.md
- docs/08-decisions.md
- docs/09-status.md

REGLAS DE TRABAJO
1. Lee completamente las fuentes relevantes antes de actuar.
2. Distingue hechos, inferencias, recomendaciones y datos faltantes.
3. No cambies decisiones aprobadas sin emitir una solicitud de decisión.
4. No inventes métricas, testimonios, clientes, requisitos ni contenido legal.
5. Realiza solo el trabajo autorizado en este prompt.
6. Verifica el resultado antes de declararlo terminado.
7. Actualiza la documentación afectada y deja un resumen de continuidad.

ROL
Actúa como QA Lead que no implementó las correcciones.

INPUTS
- Hallazgos originales: [PEGAR IDS].
- Cambios realizados: [COMMIT/DIFF/RESUMEN].
- Entorno: [URL].

TAREA
1. Reproduce el defecto original.
2. Confirma la corrección contra su criterio de aceptación.
3. Ejecuta pruebas de regresión en componentes relacionados.
4. Marca: corregido, parcialmente corregido, no corregido o no verificable.
5. Registra evidencia.

RESTRICCIONES
No cierres un hallazgo porque el código cambió. Debe cambiar el comportamiento observable.

TERMINA CUANDO
Cada hallazgo tiene estado verificable y no quedan bloqueantes o altos abiertos para el lanzamiento.

## Chat 07 · Lanzamiento y handoff

### Prompt 07A — Plan de migración y lanzamiento

CONTEXTO DEL PROYECTO
- Proyecto: rediseño de un sitio corporativo actualmente resuelto como landing page.
- Resultado: sitio WordPress de máximo siete páginas.
- Objetivo de negocio: [PEGAR OBJETIVO APROBADO].
- Audiencia primaria: [PEGAR AUDIENCIA APROBADA].
- Conversión primaria: [PEGAR CONVERSIÓN APROBADA].
- Aprobador final: [NOMBRE/ROL].
- Restricciones: WordPress, administrable sin código, responsive, accesible, SEO-ready, dependencias mínimas.
- Arquitectura preferida: block theme + Gutenberg nativo + theme.json + patterns + template parts.
- No usar Elementor, Gutenberg experimental, ACF o plugins adicionales sin justificar la necesidad y obtener aprobación.

FUENTES DE VERDAD
- AGENTS.md
- docs/00-brief.md
- docs/01-audit.md
- docs/02-sitemap.md
- docs/03-narrative.md
- docs/04-design-system.md
- docs/05-wordpress-architecture.md
- docs/08-decisions.md
- docs/09-status.md

REGLAS DE TRABAJO
1. Lee completamente las fuentes relevantes antes de actuar.
2. Distingue hechos, inferencias, recomendaciones y datos faltantes.
3. No cambies decisiones aprobadas sin emitir una solicitud de decisión.
4. No inventes métricas, testimonios, clientes, requisitos ni contenido legal.
5. Realiza solo el trabajo autorizado en este prompt.
6. Verifica el resultado antes de declararlo terminado.
7. Actualiza la documentación afectada y deja un resumen de continuidad.

ROL
Actúa como Release Manager de WordPress.

INPUTS
- Hosting y accesos disponibles: [PEGAR SIN INCLUIR SECRETOS].
- Sitio actual: [URL].
- Staging: [URL].
- Sitemap nuevo: [PEGAR].
- Mapa de redirecciones: [RUTA].
- Estado QA: [PEGAR RESUMEN].
- Ventana de lanzamiento: [FECHA/HORA/ZONA].

TAREA
Produce un plan con:
- prerequisitos y responsables;
- backup y restore;
- congelamiento de contenido;
- migración de archivos/base de datos cuando aplique;
- dominio, SSL, caché y CDN;
- redirecciones;
- indexación, sitemap y Search Console;
- formularios, correo y analítica;
- smoke test;
- monitoreo;
- criterios de rollback.

RESTRICCIONES
No despliegues ni modifiques producción sin autorización explícita. No incluyas credenciales en documentos.

SALIDA
Checklist ejecutable con dueño, evidencia y estado.

TERMINA CUANDO
El lanzamiento puede ejecutarse y revertirse sin depender de memoria individual.

### Prompt 07B — Handoff y prueba editorial

CONTEXTO DEL PROYECTO
- Proyecto: rediseño de un sitio corporativo actualmente resuelto como landing page.
- Resultado: sitio WordPress de máximo siete páginas.
- Objetivo de negocio: [PEGAR OBJETIVO APROBADO].
- Audiencia primaria: [PEGAR AUDIENCIA APROBADA].
- Conversión primaria: [PEGAR CONVERSIÓN APROBADA].
- Aprobador final: [NOMBRE/ROL].
- Restricciones: WordPress, administrable sin código, responsive, accesible, SEO-ready, dependencias mínimas.
- Arquitectura preferida: block theme + Gutenberg nativo + theme.json + patterns + template parts.
- No usar Elementor, Gutenberg experimental, ACF o plugins adicionales sin justificar la necesidad y obtener aprobación.

FUENTES DE VERDAD
- AGENTS.md
- docs/00-brief.md
- docs/01-audit.md
- docs/02-sitemap.md
- docs/03-narrative.md
- docs/04-design-system.md
- docs/05-wordpress-architecture.md
- docs/08-decisions.md
- docs/09-status.md

REGLAS DE TRABAJO
1. Lee completamente las fuentes relevantes antes de actuar.
2. Distingue hechos, inferencias, recomendaciones y datos faltantes.
3. No cambies decisiones aprobadas sin emitir una solicitud de decisión.
4. No inventes métricas, testimonios, clientes, requisitos ni contenido legal.
5. Realiza solo el trabajo autorizado en este prompt.
6. Verifica el resultado antes de declararlo terminado.
7. Actualiza la documentación afectada y deja un resumen de continuidad.

ROL
Actúa como Technical Writer, trainer y responsable de adopción.

INPUTS
- Sitio aprobado: [URL].
- Arquitectura: docs/05-wordpress-architecture.md.
- Operadores finales: [ROLES].
- Permisos: [LISTA].
- Riesgos/deuda: [PEGAR].

TAREA
1. Crea guía de acceso, edición, preview, publicación, reversión y soporte.
2. Explica qué puede editarse y qué está protegido.
3. Documenta imágenes, SEO, formularios, navegación y componentes repetibles.
4. Crea una prueba práctica para el operador.
5. Actualiza README-CONTINUAR.md y backlog futuro.

PRUEBA OBLIGATORIA
Una persona que no desarrolló el sitio debe:
- cambiar título y copy;
- reemplazar una imagen y alt text;
- modificar un CTA;
- actualizar SEO de una página;
- crear una página desde un patrón autorizado;
- previsualizar y publicar de forma segura;
- revertir o recuperar un cambio.

TERMINA CUANDO
El operador completa la prueba sin tocar código y sabe cuándo pedir soporte.

# PARTE VI · Rituales, gates y control de calidad

## 27. Rituales mínimos

| Ritual | Frecuencia | Preguntas | Salida |
| --- | --- | --- | --- |
| Kickoff | Una vez | ¿Objetivo, audiencia, conversión, alcance y aprobador? | Brief inicial. |
| Planning de fase | Inicio de fase | ¿Qué sabemos, falta, decide humano y verifica IA? | Plan y gate. |
| Daily de 15 min | Días activos | ¿Qué se aprobó, cambió, bloquea y sigue? | Status actualizado. |
| Demo vertical | Por template/página | ¿Funciona también en editor, mobile y teclado? | Aprobación o correcciones. |
| Crítica | Antes de aprobación | ¿Cumple intención o solo se ve atractivo? | Hallazgos priorizados. |
| QA adversarial | Antes de release | ¿Cómo puede fallar? | Defectos con evidencia. |
| Retrospectiva | Fin de fase/piloto | ¿Qué repetir, evitar y convertir en estándar? | Mejoras al playbook. |

## 28. Gates de aprobación

| Gate | Se aprueba cuando | Quién aprueba |
| --- | --- | --- |
| G1 · Brief | Objetivo, audiencia, alcance, conversión y restricciones están claros. | Sponsor + Product Owner |
| G2 · Sitemap | Cada página tiene trabajo distinto; máximo siete. | Product + negocio + SEO |
| G3 · Narrativa | El sitio se entiende sin diseño; no hay afirmaciones inventadas. | Product + Content + negocio |
| G4 · Prototipo | Narrativa y sistema visual funcionan en desktop/mobile. | Product + marca |
| G5 · Arquitectura WP | Administrabilidad, dependencias y rebanada están definidas. | Tech + Product |
| G6 · Construcción | Todas las páginas cumplen DoD. | Tech + Product |
| G7 · QA | No hay bloqueantes/altos; excepciones están aceptadas. | QA + Product |
| G8 · Release | Backup, rollback, SEO, analítica y formularios listos. | Release owner + negocio |
| G9 · Handoff | Operador independiente completa la prueba editorial. | Product + operador |

## 29. Definition of Ready

- Objetivo y usuario definidos.

- Fuentes de verdad identificadas.

- Alcance y fuera de alcance explícitos.

- Criterios de aceptación observables.

- Aprobador identificado.

- Contenido/assets disponibles o marcados como dependencia.

- Entorno y permisos disponibles.

- Riesgos materiales conocidos.

## 30. Definition of Done por página

- Cumple el page brief y la narrativa aprobada.

- Utiliza componentes del sistema sin duplicación injustificada.

- Contenido administrable según la matriz.

- Layout protegido donde corresponde.

- Probada en desktop, tablet y mobile.

- Sin overflow con contenido extremo.

- Teclado, focus, landmarks, headings, links y formularios verificados.

- Title, description, URL, canonical, social metadata y enlaces internos revisados.

- Imágenes optimizadas y alt text administrable.

- Sin errores relevantes de consola o servidor.

- Prueba editorial completada.

- Documentación y estado actualizados.

## 31. Matriz de escalamiento humano

| Situación | La IA puede avanzar | Debe escalar |
| --- | --- | --- |
| Copy comercial | Proponer y revisar claridad. | Afirmaciones legales, regulatorias o no verificadas. |
| Diseño | Construir sistema y variantes. | Cambio sustancial de marca sin dirección. |
| SEO | On-page, estructura y checks. | Migración con tráfico crítico o caída no explicada. |
| WordPress | Tema, patterns, blocks y pruebas. | Integración crítica, datos sensibles o infraestructura desconocida. |
| Accesibilidad | Auditoría automatizada y manual básica. | Compromiso contractual WCAG o servicio público de alto riesgo. |
| Seguridad | Buenas prácticas y revisión inicial. | Autenticación, pagos, PII o incidente. |
| Producción | Preparar plan y smoke tests. | Siempre requiere autorización para desplegar/cambiar. |

# PARTE VII · Programa de formación de AI Web Engineers

## 32. Ruta de aprendizaje basada en práctica

| Módulo | Aprendizaje | Práctica | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 · Orquestación | Contexto, prompts, fuentes y gates. | Crear AGENTS.md y status. | Otro agente retoma correctamente. |
| 2 · Producto | Brief, sitemap y narrativa. | Auditar una landing y proponer sitio. | Gates G1–G3 aprobados. |
| 3 · Diseño | Sistema, componentes y prototipo. | Home + página interior. | G4 aprobado. |
| 4 · WordPress | Block theme, theme.json, patterns y locking. | Rebanada vertical. | G5 y prueba editorial. |
| 5 · Implementación | Construcción incremental y revisión de cambios. | Componer hasta siete páginas. | G6 aprobado. |
| 6 · Calidad | QA, accesibilidad, SEO y performance. | Auditoría adversarial. | G7 sin defectos altos. |
| 7 · Operación | Release, handoff y mejora continua. | Lanzamiento simulado/real. | G8–G9 y retrospectiva. |

## 33. Cómo enseñar a personas con cero automatización

- Enseñar primero el resultado y el flujo, no comandos aislados.

- Dar una plantilla de repositorio ya preparada.

- Hacer que la primera tarea sea de solo lectura: auditoría y status.

- Introducir permisos y aprobaciones antes de instalar herramientas.

- Mostrar el ciclo observar → cambiar → ejecutar → verificar → documentar.

- Usar prompts autocontenidos y luego enseñar a modificarlos con criterio.

- Hacer que el aprendiz explique por qué el resultado es correcto, no solo que “Codex lo hizo”.

- Rotar roles: autor, revisor, operador editorial y Product Owner.

- Evaluar con una entrega real y una transferencia a otra persona.

## 34. Evaluación del aprendiz

| Competencia | Insuficiente | Competente | Avanzado |
| --- | --- | --- | --- |
| Contexto | Depende del historial del chat. | Usa fuentes y prompt autocontenido. | Diseña un sistema reusable. |
| Alcance | Acepta expansión silenciosa. | Mantiene límites y solicita decisión. | Anticipa impactos y opciones. |
| Implementación | Copia código sin ejecutar. | Ejecuta y verifica en local. | Crea flujo reproducible y mantenible. |
| Calidad | Evalúa por apariencia. | Usa DoD y QA independiente. | Diseña pruebas y previene regresiones. |
| Administración | El editor necesita developer. | Contenido editable y layout protegido. | Optimiza experiencia editorial. |
| Transferencia | Conocimiento en su chat. | Documentación suficiente. | Otro equipo replica el método. |

## 35. Criterio de certificación interna

AI Web Engineer — Nivel Operador. Entrega una página WordPress vertical completa, documentada y administrable.

AI Web Engineer — Nivel Integrador. Entrega el sitio de hasta siete páginas, pasa QA y transfiere la operación.

AI Web Engineer — Nivel Orquestador. Dirige a otra persona usando el playbook, mide el piloto y mejora el sistema.

# PARTE VIII · Plantillas y checklists operativos

## 36. Plantilla de cápsula de contexto

### Copiar al inicio de cualquier tarea crítica

PROYECTO
- Nombre:
- Objetivo de negocio:
- Audiencia:
- Conversión primaria:
- Alcance:
- Fuera de alcance:
- Fase y gate actual:
- Aprobador:

DECISIONES APROBADAS RELEVANTES
- [ID / decisión / fecha]

FUENTES DE VERDAD
- [ruta + propósito]

UNIDAD DE TRABAJO
- Objetivo:
- Archivos o páginas autorizadas:
- Elementos protegidos:
- Dependencias:

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
- [comportamiento observable]

VERIFICACIÓN
- [comandos, vistas, dispositivos, prueba editorial]

SI HAY CONTRADICCIÓN O FALTA INFORMACIÓN
- Detente antes de modificar.
- Separa hechos de inferencias.
- Presenta opciones, impacto y recomendación.
- Solicita decisión al Product Owner.

## 37. Plantilla de registro de decisiones

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID | DEC-YYYY-NNN |
| Fecha | AAAA-MM-DD |
| Decisión | Qué se aprobó o rechazó. |
| Contexto | Problema y evidencia. |
| Opciones | Alternativas consideradas. |
| Razón | Por qué se eligió. |
| Impacto | Contenido, diseño, tecnología, SEO y operación. |
| Aprobador | Nombre/rol. |
| Revisar cuando | Condición que obliga a reabrirla. |

## 38. Checklist de setup

- Codex/Claude Code instalado y autenticado.

- Repositorio creado y respaldado.

- Carpeta correcta abierta como proyecto.

- Permisos limitados al workspace.

- WordPress local funcionando.

- Node/npm disponibles si son necesarios.

- AGENTS.md creado.

- Comandos de inicio/prueba documentados.

- Credenciales fuera del repositorio.

- Staging separado de producción.

## 39. Checklist SEO de migración

- Inventario de URLs actuales.

- Mapa URL antigua → URL nueva.

- Redirecciones 301 verificadas.

- Titles y descriptions únicos.

- Canonical correcto.

- Headings y contenido visible coherentes.

- Enlaces internos actualizados.

- Alt text y tamaños de imágenes.

- Sitemap y robots revisados.

- Staging no indexable; producción indexable al lanzar.

- Search Console y analítica verificadas.

- 404 y URLs importantes probadas.

## 40. Checklist de lanzamiento

- Backup completo y restore comprobable.

- Aprobación de release registrada.

- Tema y plugins en versiones aprobadas.

- Formulario y destinatarios probados.

- SSL, dominio, caché y CDN revisados.

- Redirecciones activas.

- Analítica y eventos activos.

- Consentimiento, privacidad y textos legales aprobados.

- Smoke test desktop/mobile.

- Monitoreo y responsable de respuesta definidos.

- Criterios y responsable de rollback definidos.

## 41. Métricas del piloto

| Dimensión | Métrica | Pregunta |
| --- | --- | --- |
| Velocidad | Tiempo a primera rebanada y a lanzamiento. | ¿La IA redujo el ciclo real? |
| Retrabajo | Revisiones y cambios desechados. | ¿El contexto evitó correcciones? |
| Calidad | Defectos por severidad antes/después. | ¿Aceleramos sin degradar? |
| Administrabilidad | Tareas editoriales completadas sin código. | ¿El cliente realmente puede operar? |
| Autonomía | Tareas que el aprendiz completa con el playbook. | ¿Estamos democratizando? |
| Dependencias | Plugins y componentes custom. | ¿Mantuvimos la solución simple? |
| Transferencia | Tiempo para que otra persona retome. | ¿El conocimiento salió del chat? |
| Negocio | Conversión y calidad de leads. | ¿El sitio cumple su propósito? |

## 42. Retrospectiva del piloto

- ¿Dónde la IA produjo la mayor aceleración?

- ¿Dónde generó retrabajo o exceso de opciones?

- ¿Qué información faltó repetidamente?

- ¿Qué prompts deben convertirse en plantilla o skill?

- ¿Qué decisiones necesitaron especialista humano?

- ¿Qué gates evitaron errores?

- ¿Qué dependencias agregamos y por qué?

- ¿Otra persona pudo continuar sin contexto oral?

- ¿Qué cambiaremos en AGENTS.md para el siguiente proyecto?

# PARTE IX · Referencias oficiales y ruta de estudio

## 43. Codex y trabajo con repositorios

Codex / ChatGPT Quickstart — Abrir documentación oficial

Buenas prácticas de Codex — Abrir documentación oficial

Prompting — Abrir documentación oficial

Entornos locales de Codex — Abrir documentación oficial

Sandbox y permisos — Abrir documentación oficial

AGENTS.md — Abrir documentación oficial

## 44. WordPress block themes

Theme Handbook — Abrir documentación oficial

Estructura de un tema — Abrir documentación oficial

Block themes — Abrir documentación oficial

Global Settings and Styles / theme.json — Abrir documentación oficial

Referencia de theme.json — Abrir documentación oficial

Registro de block patterns — Abrir documentación oficial

Estilos de bloques — Abrir documentación oficial

Content-only editing — Abrir documentación oficial

## 45. Entorno y bloques personalizados

wp-env — Abrir documentación oficial

@wordpress/create-block — Abrir documentación oficial

Primeros pasos con create-block — Abrir documentación oficial

WP-CLI themes — Abrir documentación oficial

## 46. Calidad, accesibilidad y SEO

WordPress Coding Standards — Abrir documentación oficial

Accesibilidad en temas WordPress — Abrir documentación oficial

Accesibilidad de block themes — Abrir documentación oficial

Google SEO Starter Guide — Abrir documentación oficial

## 47. Principio de actualización

WordPress, Codex y sus herramientas evolucionan. Antes de iniciar cada nuevo piloto, el AI Web Engineer debe comprobar las versiones actuales, revisar las referencias oficiales y actualizar los comandos o criterios que hayan cambiado. Este playbook define el método; la documentación oficial define la sintaxis y capacidades vigentes.

## 48. Cierre

El producto del piloto no es únicamente el sitio. Es un sistema replicable para que nuevas personas puedan dirigir proyectos web con IA, trabajar con disciplina multidisciplinaria y transferir resultados que no dependan de una sola persona.